附件

推进湖南省防灾减灾救灾体制机制改革分工方案

| 改革 事项 | 具体举措 | 牵头部门 | 参与部门 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健全统筹协调体制 | 1. 充分发挥省减灾委对全省防灾减灾救灾工作的统筹指导和综合协调作用。强化省减灾委办公室在灾情信息管理、综合风险防范、群众生活救助、科普宣传教育、长江经济带区域合作等方面的工作职能和能力建设。 | 省减灾委办公室 | 省减灾委成员单位 | 2019年 |
|  | 2.发挥主要灾种防灾减灾救灾指挥机构的防范部署和应急指挥作用，发挥省减灾委成员单位在监测预警、能力建设、应急保障、抢险救援、医疗防疫、恢复重建、社会动员等方面的职能作用。建立各级减灾委与防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部等机构之间，以及与军队、武警部队之间的工作协同制度，健全工作规程。 | 省减灾委办公室 | 省防汛抗旱指挥部办公室、省抗震救灾指挥部办公室、省森林防火指挥部办公室、省突发公共卫生事件应急指挥部办公室 | 2019年 |
|  | 3.将防灾减灾救灾作为全省公共安全体系建设的重要内容，纳入各级国民经济和社会发展总体规划。 | 省发改委、 省减灾委办公室 | 省减灾委成员单位 | 持续 推进 |
|  | 4.提升灾害高风险区域内学校、医院、居民住房、基础设施及文物保护单位的设防水平和承灾能力。加强部门协调，完善应急避难场所建设、管理、维护相关技术标准和规范。 | 省住房城乡建设厅 | 省民政厅、省地震局、省人防办 | 持续 推进 |
|  | 5.探索推进气候适应型城市建设，加快推进海绵城市建设，补齐城市排水防涝设施建设的短板，修复城市水生态，增强城市防涝能力。加强农业防灾减灾基础设施建设，提升农业抗灾能力。 | 省住房城乡建设厅 | 省财政厅、省发改委、省农委 | 持续 推进 |
|  | 6.将防灾减灾纳入国民教育计划，加强科普宣传教育基地建设，推进防灾减灾知识和技能进学校、进机关、进企事业单位、进社区、进农村、进家庭。 | 省教育厅 | 省民政厅、省委宣传部、省科协、省红十字会 | 持续 推进 |
|  | 7.加强社区层面减灾资源和力量统筹，深入创建综合减灾示范社区，开展省级综合减灾示范县市区创建试点。定期开展社区防灾减灾宣传教育活动，组织居民开展应急救护技能培训和逃生避险演练，增强风险防范意识，提升公众应急避险和自救互救技能。 | 省民政厅 | 省卫生计生委 | 2018年 |
| 健全属地管理体制 | 8.对达到省级启动响应等级的自然灾害，省减灾委发挥统筹指导和综合协调作用，市州、县市区党委和政府在灾害应对中发挥主体作用，承担主体责任。对未达到省级启动响应等级的自然灾害，受灾市州或县市区的减灾委在当地党委和政府的领导下统筹协调有关组织指挥机构、有关部门开展减灾救灾各项工作。 | 省民政厅 | 省发改委、省财政厅、省水利厅、省国土资源厅、省交通运输厅、省林业厅、省农委、省气象局 | 持续 推进 |
|  | 9.特别重大自然灾害灾后恢复重建在中央统筹指导下，坚持省委、省政府统一领导，受灾市州、县市区政府具体负责，灾区群众广泛参与的工作机制。 | 省民政厅 | 省发改委、省财政厅、省水利厅、省国土资源厅、省交通运输厅、省林业厅、省农委、省气象局 | 2019年 |
|  | 10.特别重大以外的自然灾害恢复重建工作，由省委、省政府负责统筹指导和支持，受灾市州和县市区比照特别重大自然灾害灾后恢复重建做好各项工作，切实履行主体责任。 | 省民政厅 | 省发改委、省财政厅、省水利厅、省国土资源厅、省交通运输厅、省林业厅、省农委、省气象局 | 2019年 |
|  | 11.建立地方党委、政府请求军队和武警部队参与抢险救灾的工作制度，完善军地间灾害预报预警、灾情动态、救灾需求、救援进展等信息通报制度。 | 省减灾委办公室 | 省军区战备建设局、武警湖南省总队 | 2018年 |
|  | 12.加强救灾应急专业力量建设，充实队伍，配置装备，强化培训，组织军地联合演练，完善以军队、武警部队和民兵预备役为突击力量，以公安消防等专业队伍为骨干力量，以地方和基层应急救援队伍、社会应急救援队伍为辅助力量的灾害应急救援力量体系。将武警部队有关抢险救援应急力量和市县民兵应急营（连）纳入驻在地应急救援力量和组织指挥体系。完善军地联合保障机制，提升军地应急救援协助水平。 | 省减灾委办公室 | 省军区战备建设局、武警湖南省总队、省公安厅 | 2019年 |
| 完善社会力量和市场参与机制 | 13.研究制定和完善社会力量参与防灾减灾救灾的相关政策法规、行业标准、行为准则。搭建社会组织、志愿者等社会力量参与的协调服务平台和信息导向平台。 | 省民政厅 | 团省委、省红十字会 | 2018年 |
|  | 14.完善政府与社会力量协同救灾联动机制，落实税收优惠、人身保险、装备提供、业务培训、政府购买服务等支持措施。建立健全救灾捐赠导向机制。建立社会力量参与救灾行动的评估和监管机制。全面构建政府主导、部门协作、多方参与、协调联动、共同应对的全省社会力量参与防灾减灾救灾工作新格局。 | 省民政厅 | 省地税局、省国税局、团省委、省红十字会 | 2019年 |
|  | 15.积极开发符合社会需要的农业保险、自然灾害公共责任保险、城镇居民住房保险、意外伤害保险等险种，不断扩大政策性农房保险覆盖面。 | 湖南保监局 | 省财政厅、省民政厅、省农委、省地震局 | 持续 推进 |
|  | 16.加快巨灾保险制度建设，逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分散机制。 | 省财政厅 | 湖南保监局、省民政厅、省农委、省地震局 | 持续 推进 |
| 全面提升综合减灾能力 全面提升综合减灾能力 | 17.完善灾害风险管理的标准、规范、评价指标体系和技术体系。加快气象、水文、地震、人防、地质、测绘地理信息、农业、林业、卫生计生、疫病疫源等灾害立体监测网和民用空间基础设施建设。加强多灾种和灾害链综合监测，提高自然灾害早期识别能力，建立健全分工合理、职责清晰的自然灾害监测预报预警体系和与灾害特征相适应的预警信息发布制度。加强全省突发事件预警信息发布体系建设，提高灾害预警信息发布的准确性和时效性，有效解决信息发布“最后一公里”问题。 | 省应急办 | 省气象局、省国土资源厅、省水利厅、省农委、省林业厅、省卫生计生委、省地震局、省国防科工局、省人防办 | 持续 推进 |
|  | 18.推进全省防灾减灾救灾综合信息平台建设，统筹发展灾害信息员队伍，提高政府灾情信息报送与服务的全面性、及时性、准确性和规范性；建设防灾减灾体验馆，提高公众防灾减灾意识和能力；开展以县为单位的自然灾害综合风险与减灾能力普查，建立健全灾害信息风险地理信息系统，建立健全灾害风险数据库，形成支撑自然灾害风险管理的全要素数据支撑体系。 | 省民政厅 | 省政府发展研究中心、省减灾委成员单位 | 持续 推进 |
|  | 19.落实灾情会商制度，实现各种灾害风险隐患、预警、灾情以及救灾工作动态等信息共享。 | 省减灾委办公室 | 省减灾委成员单位 | 持续 推进 |
|  | 20.推进基层灾害信息员队伍建设，健全自然灾害情况统计制度，规范自然灾害损失综合评估工作流程，建立完善灾害损失评估的联动和共享机制。规范灾害现场应急处置、新闻发布、网络及社会舆情应对等工作流程，完善协同联动机制，加强新闻发言人队伍建设，提高防灾减灾救灾舆情引导能力。 | 省减灾委办公室 | 省委宣传部、省新闻出版广电局 | 2019年 |
|  | 21.在灾害易发市州、县市区建设救灾物资储备仓库，按规定采取新建、改扩建救灾物资储备库点或协议储备、企业代储、生产能力储备和家庭储备等方式，形成布局合理、构成多元、分级管理、种类齐全、规模适度、功能完备、反应迅速、保障有力，符合我省实际的救灾物资储备体系。丰富物资储备种类，提高物资调配效率和资源统筹利用水平。 | 省民政厅 | 省发改委、省财政厅 | 持续 推进 |
|  | 22.加强救灾物资储备管理信息化建设。加强应急物流体系建设，完善铁路、公路、水运、航空应急运力储备与调运机制。 | 省民政厅 | 省发改委、省财政厅、省商务厅、省交通运输厅、省经信委 | 2020年 |
|  | 23.积极研发重大自然灾害监测预警产品，加快研制先进的受灾群众安置、防汛抗旱、人员搜救、森林灭火等装备和产品，提高基层减灾和应急救灾装备保障水平。 | 省科技厅 | 省水利厅、省林业厅、省民政厅 | 持续 推进 |
|  | 24.建立健全应急救援期社会物资、运输工具、设施装备等的征用和补偿机制。探索建立重大救灾装备租赁保障机制。 | 省民政厅 | 省财政厅、省交通运输厅、省商务厅 | 持续 推进 |
|  | 25.统筹协调防灾减灾救灾科技资源和力量，充分发挥省减灾委专家委和相关领域专家学者的决策支撑作用，加强防灾减灾救灾人才培养，完善专家咨询制度。 | 省减灾委办公室 | 省减灾委成员单位 | 持续 推进 |
|  | 26.明确常态减灾和非常态救灾科技支撑工作模式，建立科技支撑防灾减灾救灾工作的政策措施和长效机制。联合省内有关高校、科研机构，突破制约湖南自然灾害监测与预警的重大技术瓶颈，推进“互联网+”、物联网、大数据、云计算、地理信息、移动通信等新理念新技术新方法运用，提高灾害信息获取、模拟仿真、预报预测、风险评估、应急通信与保障能力。 | 省民政厅 | 省科技厅、省教育厅、省国土资源厅 | 持续 推进 |
|  | 27.通过省自然科学基金、省哲学社会科学基金加大对防灾减灾救灾基础理论研究、关键技术研发的立项支持。 | 省科技厅 | 省委宣传部、省科协 | 2019年 |
|  | 28.完善产学研协同创新机制和技术标准体系，推动科研成果的集成转化、示范和推广应用，开展防灾减灾救灾新材料新产品研发，加快推进防灾减灾救灾产业发展。 | 省质监局 | 省发改委、省科技厅 | 持续 推进 |
| 切实加强组织领导 | 29.各市州、县市区政府要比照省减灾委和省减灾委办公室，成立相应的组织架构，统筹协调防灾减灾救灾工作，形成与中央协调一致的省、市州、县市区防灾减灾救灾组织管理体系。 | 省减灾委办公室 | 省编办、省财政厅 | 持续 推进 |
|  | 30.省减灾委专家委要加强能力建设，建立对专家委成员的遴选淘汰、激励支持、考核评价机制和专家委成员实地调研、独立研究、联合攻关、参与决策的工作机制，加快建成省减灾委的专家智库。 | 省减灾委办公室 | 省减灾委专家委 | 持续 推进 |
|  | 31.健全防灾减灾救灾资金多元投入机制，各级财政要安排防灾减灾救灾预算资金，支持开展灾害风险防范、风险调查与评估、基层减灾能力建设、科普宣传教育等防灾减灾相关工作。各级政府要加强对防灾减灾救灾资金的统筹，提高资金使用效益。 | 省民政厅 | 省财政厅、省发改委 | 持续 推进 |
|  | 32.推进省、市州两级人大常委会将防灾减灾救灾体制机制改革成果法制化。 | 省民政厅 | 省政府法制办 | 持续 推进 |
|  | 33.完善灾害监测预警、应急装备、紧急救援、转移安置、生活救助、医疗救治、卫生防疫、恢复重建、社会参与等环节规章制度。完善自然灾害应急预案体系和标准体系。 | 省民政厅 | 省住房城乡建设厅、省卫生计生委、省质监局 | 2018年 |
|  | 34.明确政府、学校、医院、部队、企业、社会组织和公众等在防灾减灾救灾工作中的责任和义务，对防灾减灾救灾工作中玩忽职守造成损失和重大社会影响的，依法依纪追究当事方的责任。 | 省民政厅 | 省审计厅、省监察厅 | 持续 推进 |

中共湖南省委办公厅          2018年1月22日印发